## Sheet1
numero | activite | numero_precedent | date_debut | date_fin | taux_de_realisation
1 | Setting up the Project Management Unit (PMU) |  | 2020-01-07 | 03/02/22 | 100
1.1 | recruitment of personnel recruitment firm |  | 2020-01-07 | 03/02/23 | 100
1.2 | recruitment of Project Management Unit staff | 1.1 | 01/07/21 | 03/02/24 | 100
2 | Rapid market research |  | 18/02/22 | 30/03/22 | 100
3 | Setting up bodies (Advisory Committee and Steering Committee) |  | 2022-03-02 | 2024-04-06 | 88
4 | Agreements with partner banks |  | 2022-04-02 | 22/08/23 | 100
5 | Registration portal development |  | 25/02/22 | 26/08/22 | 100
6 | CRM development and launch |  | 25/02/22 | 2024-11-03 | 100
7 | Project launch |  | 25/02/22 | 23/06/22 | 100
8 | Selection of MSMEs for resilience capacity building |  | 19/05/22 | 17/08/22 | 100
9 | Selection of leading companies and AOPs for resilience capacity building |  | 29/08/22 | 29/11/22 | 100

## Feuil1
numero | activite | numero_precedent | date_debut | date_fin | taux_de_realisation
2 | Mise en place de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) |  | Mer 01/07/20 | Jeu 03/02/22 | 100%
3 | Elaboration des TDR pour la sélection d’une agence de recrutement |  | Mer 01/07/20 | Mar 07/07/20 | 100%
4 | Avis de non objection de la BID |  | Mer 08/07/20 | Mar 28/07/20 | 100%
5 | Publication de l'avis de recrutement de l'agence |  | Mer 29/07/20 | Mar 18/08/20 | 100%
6 | Evaluation des candidatures et sélection finale |  | Mer 19/08/20 | Mer 09/09/20 | 100%
7 | Avis de non objection sur l’agence de recrutement |  | Jeu 10/09/20 | Jeu 10/09/20 | 100%
8 | Reception, analyse et négociation de la proposition financière et technique de l’agence de recrutement |  | Ven 11/09/20 | Lun 28/09/20 | 100%
9 | Avis de non objection de la BID |  | Mar 29/09/20 | Mar 20/10/20 | 100%
10 | Préparation des fiches de postes pour le recrutement du personnel de l'UGP |  | Mer 21/10/20 | Mer 07/04/21 | 100%
11 | Avis de non objection de la BID |  | Jeu 08/04/21 | Mer 30/06/21 | 100%
12 | Publication des avis de recrutement du personnel |  | Jeu 01/07/21 | Jeu 16/12/21 | 100%
13 | Évaluation et préselection des candidats |  | Mer 21/07/21 | Mar 07/12/21 | 100%
14 | Tenue des entretiens avec les cadidats présectionnés et sélection finale |  | Mer 01/09/21 | Mar 14/12/21 | 100%
15 | Négociation et signature des contrats |  | Ven 24/12/21 | Jeu 13/01/22 | 100%
16 | Intégration du personnel PMU |  | Ven 14/01/22 | Jeu 03/02/22 | 100%
17 | Mise en place de l’équipe à temps partiel |  | Ven 14/01/22 | Jeu 03/02/22 | 100%
18 | Fin de la mise en place de l'UGP |  | Jeu 03/02/22 | Jeu 03/02/22 | 100%
19 | Réalisation de l'étude de marché rapide |  | Ven 18/02/22 | Mer 30/03/22 | 100%
20 | Élaboration des TDR |  | Ven 18/02/22 | Lun 21/02/22 | 100%
21 | Élaboration d’un formulaire de collecte de données |  | Mar 22/02/22 | Ven 25/02/22 | 100%
22 | Formation de l'UGP sur les outils et la méthodologie de la collecte de données |  | Lun 28/02/22 | Mar 01/03/22 | 100%
23 | Collecte des données |  | Mer 02/03/22 | Mar 15/03/22 | 100%
24 | Traitement et analyse des données |  | Mer 16/03/22 | Lun 21/03/22 | 100%
25 | Elaboration du rapport d'étude |  | Mar 22/03/22 | Ven 25/03/22 | 100%
26 | Finalisation du rapport et transmission à ICD |  | Lun 28/03/22 | Mer 30/03/22 | 100%
27 | Mise en place des instances (Comité consultatif et comité de pilotage) |  | Jeu 03/02/22 | Mar 04/06/24 | 88%
28 | Echanges sur la procédure de mise en place du comité consultatif |  | Jeu 03/02/22 | Mer 30/11/22 | 100%
29 | Préparation des documents pour l'obtention de l'arrêté de création du projet |  | Lun 23/01/23 | Ven 27/01/23 | 100%
30 | Validation des documents par les parties prenantes |  | Jeu 16/03/23 | Ven 17/03/23 | 100%
31 | Soumission du dossier pour l'arrêté de création du projet et l'arrêté de mise en place du comité consultatif |  | NC | NC | 0%
32 | Obtention des arrêtés de création et de mise en place du comité consultatif |  | NC | NC | 0%
33 | Mise en place effective du comité de sélection (invitation et réception des lettres de désignation de représentants) |  | NC | NC | 0%
34 | Envoie des lettres de désignation à ICD pour approbation |  | NC | NC | 0%
35 | préparation et Tenue de la réunion de mise en place du Comité consultatif (Comité de pilotage) et d'approbation du comité de sélection |  | NC | NC | 0%
36 | Préparation et tenue Réunion semestre 1 |  | NC | NC | 0%
37 | Préparation et tenue Réunion semestre 2 |  | NC | NC | 0%
38 | Préparation et tenue Réunion semestre 3 |  | NC | NC | 0%
39 | Conventions avec les banques partenaires |  | Ven 04/02/22 | Mar 22/08/23 | 100%
40 | Prospections de trois banques partenaires |  | Ven 04/02/22 | Jeu 17/03/22 | 100%
41 | Amendement du projet de convention tripartite (ICD-MEBF-Banques partenaires |  | Ven 18/03/22 | Jeu 28/04/22 | 100%
42 | Négociations et Signature des conventions avec les banques partenaires |  | Ven 29/04/22 | Mer 22/02/23 | 100%
43 | Ouverture des comptes principaux de la BID au sein des banques partenaires |  | NC | NC | 0%
44 | Développement du portail d'inscription pour les MPME |  | Ven 25/02/22 | Ven 26/08/22 | 100%
45 | Elaboration du formulaire de candidature |  | Ven 25/02/22 | Jeu 10/03/22 | 100%
46 | Validation du formulaire de candidature par le cabinet Gubrill et par ICD |  | Ven 11/03/22 | Jeu 24/03/22 | 100%
47 | Conception et développement du portail d'inscription |  | Ven 25/03/22 | Jeu 26/05/22 | 100%
48 | Déploiement et test du portail d'inscription |  | Ven 27/05/22 | Mar 07/06/22 | 100%
49 | Formation de l'équipe à l'utilisation du portail |  | Mer 08/06/22 | Mar 14/06/22 | 100%
50 | Développement du portail d'inscription pour les AOP et EL |  | Mer 22/06/22 | Ven 26/08/22 | 100%
51 | Elaboration du formulaire de candidature |  | Mer 22/06/22 | Mar 05/07/22 | 100%
52 | Validation du formulaire de candidature par le cabinet Gubrill et par ICD |  | Mer 06/07/22 | Mar 19/07/22 | 100%
53 | Conception et développement du portail d'inscription |  | Mer 20/07/22 | Mar 09/08/22 | 100%
54 | Déploiement et test du portail d'inscription |  | Mer 10/08/22 | Ven 19/08/22 | 100%
55 | Formation de l'équipe à l'utilisation du portail |  | Lun 22/08/22 | Ven 26/08/22 | 100%
56 | Développement et lancement du CRM |  | Ven 25/02/22 | Lun 11/03/24 | 90%
57 | Echanges et partage d'expérience avec BOI |  | Ven 25/02/22 | Jeu 30/06/22 | 100%
58 | Elaboration et validation des processus |  | Ven 01/07/22 | Ven 15/07/22 | 100%
59 | Développement des grandes lignes des processus |  | Lun 18/07/22 | Ven 16/09/22 | 100%
60 | Validation des processus complémentaires |  | Lun 19/09/22 | Ven 23/09/22 | 100%
61 | Développement des processus complémentaires |  | Lun 26/09/22 | Ven 25/11/22 | 100%
62 | Développement du Dashboard |  | Lun 28/11/22 | NC | 75%
63 | Développement des spécifications complémentaires |  | Mer 01/02/23 | NC | 75%
64 | Formation des parties prenantes sur la plateforme informatique et le Dashbord |  | Lun 19/06/23 | Ven 23/06/23 | 100%
65 | Maintenance de la plateforme informatique |  | NC | NC | 0%
66 | Lancement du projet |  | Ven 25/02/22 | Jeu 23/06/22 | 100%
67 | Organisation de l'atelier de lancement |  | Ven 25/02/22 | Jeu 28/04/22 | 100%
68 | Communication autour de l'atelier de lancement |  | Ven 04/03/22 | Lun 04/04/22 | 100%
69 | Organisation et tenue des ateliers d'informations |  | Ven 06/05/22 | Jeu 16/06/22 | 100%
70 | Campagne de communication pour le soutien à la résilience des entreprises |  | Ven 29/04/22 | Mar 07/06/22 | 100%
71 | Développement de la strategie de communication |  | Ven 25/02/22 | Ven 11/03/22 | 100%
72 | Elaboration de la documentation |  | Ven 25/02/22 | Lun 11/04/22 | 100%
73 | Lancement de la campagne de communication (1 campagne par région) |  | Ven 29/04/22 | Jeu 23/06/22 | 100%
74 | Sélection des MPME pour le renforcement des capacité de résilience |  | Jeu 19/05/22 | Mer 17/08/22 | 100%
75 | Souscription des candidatures |  | Jeu 19/05/22 | Sam 25/06/22 | 100%
76 | Pré-analyse des candidatures |  | Lun 27/06/22 | Ven 22/07/22 | 100%
77 | Préparation des sessions du comité de sélection |  | Lun 25/07/22 | Jeu 11/08/22 | 100%
78 | Présélection des bénéficiaires par le comité de sélection |  | Ven 12/08/22 | Mer 17/08/22 | 100%
79 | Sélection des entreprises leaders et AOP pour le renforcement des capacité de résilience |  | Lun 29/08/22 | Mar 29/11/22 | 100%
80 | Souscription des candidatures |  | Lun 29/08/22 | Ven 07/10/22 | 100%
81 | Pré-analyse des candidatures |  | Lun 10/10/22 | Ven 21/10/22 | 100%
82 | Visite des candidats élligibles |  | Lun 24/10/22 | Ven 18/11/22 | 100%
83 | Préparation des sessions du comité de sélection |  | Lun 21/11/22 | Ven 25/11/22 | 100%
84 | Présélection des bénéficiaires par le comité de sélection |  | Lun 28/11/22 | Mar 29/11/22 | 100%
85 | Réalisation de l'étude de base |  | Lun 13/02/23 | Jeu 15/06/23 | 100%
86 | Elaboration des Termes de references |  | Lun 13/02/23 | Mer 15/02/23 | 100%
87 | Elaboration d'un formulaire de collecte de données |  | Lun 13/02/23 | Ven 17/02/23 | 100%
88 | Formation des acteurs de collecte sur les outils |  | Mar 21/02/23 | Mer 22/02/23 | 100%
89 | Collecte des données |  | Mer 22/02/23 | Dim 30/04/23 | 100%
90 | Analyse et interpretation des données |  | Mar 02/05/23 | Sam 20/05/23 | 100%
91 | Elaboration du premier draft du rapport |  | Mar 30/05/23 | Lun 05/06/23 | 100%
92 | Finalisation et transmission du rapport final |  | Mar 06/06/23 | Jeu 15/06/23 | 100%
93 | Recrutement des consultants mobiles |  | Ven 20/05/22 | NC | 100%
94 | Elaboration des TDR et transmission à ICD pour ANO |  | Ven 20/05/22 | Mer 08/06/22 | 100%
95 | Avis de non-objection de ICD |  | Lun 08/08/22 | Mer 10/08/22 | 100%
96 | Publication et Soumission des candidatures |  | Mer 21/12/22 | Ven 30/12/22 | 100%
97 | Sélection des candidatures |  | Mar 13/06/23 | Mar 13/06/23 | 100%
98 | Transmission des résultats à ICD pour ANO |  | NC | NC | 0%
99 | Publication des résultats |  | NC | NC | 0%
100 | Négociations et signature des contrats |  | NC | NC | 0%
101 | Formation des MPME, Entreprises leaders et AOP sur la gestion des affaires et de la résilience |  | Ven 20/05/22 | Mar 20/12/22 | 100%
102 | Recrutement d'un Maitre-formateur pour la formation des formateurs |  | Ven 20/05/22 | Ven 15/07/22 | 100%
103 | Elaboration des TDR et transmission à ICD pour ANO |  | Ven 20/05/22 | Mer 08/06/22 | 100%
104 | Avis de non-objection de ICD |  | Jeu 09/06/22 | Ven 17/06/22 | 100%
105 | Publication et Soumission des candidatures |  | Lun 20/06/22 | Ven 01/07/22 | 100%
106 | Sélection des candidatures |  | Lun 04/07/22 | Ven 08/07/22 | 100%
107 | Transmission des résultats à ICD pour ANO |  | Lun 11/07/22 | Ven 15/07/22 | 100%
108 | Publication des résultats |  | Lun 20/06/22 | Ven 01/07/22 | 100%
109 | Négociations et signature du contrat |  | Lun 04/07/22 | Ven 08/07/22 | 100%
110 | Recrutement des formateurs |  | Ven 20/05/22 | Ven 05/08/22 | 100%
111 | Elaboration des TDR et transmission à ICD pour ANO |  | Ven 20/05/22 | Mer 08/06/22 | 100%
112 | Avis de non-objection de ICD |  | Jeu 09/06/22 | Ven 17/06/22 | 100%
113 | Publication et Soumission des candidatures |  | Lun 20/06/22 | Ven 01/07/22 | 100%
114 | Sélection des candidatures |  | Lun 04/07/22 | Ven 08/07/22 | 100%
115 | Transmission des résultats à ICD pour ANO |  | Lun 11/07/22 | Ven 15/07/22 | 100%
116 | Publication des résultats |  | Lun 18/07/22 | Ven 29/07/22 | 100%
117 | Négociations et signature des contrats |  | Lun 01/08/22 | Ven 05/08/22 | 100%
118 | Mise à niveau des formateurs |  | Lun 18/07/22 | Mar 09/08/22 | 100%
119 | Développement des modules complémentaires par le formateur des formateurs |  | Lun 18/07/22 | Mer 20/07/22 | 100%
120 | Formation des formateurs |  | Jeu 21/07/22 | Mar 09/08/22 | 100%
121 | Formation des MPME |  | Mer 07/09/22 | Mar 01/11/22 | 100%
122 | Mobilisation des MPME préselectionnées |  | Mer 07/09/22 | Mar 27/09/22 | 100%
123 | Organisation logistique des 26 sessions de formation |  | Mer 07/09/22 | Mar 27/09/22 | 100%
124 | Tenue des sessions de formation des MPME |  | Mer 21/09/22 | Mar 01/11/22 | 100%
125 | Formation des entreprises leaders (EL) et AOP |  | Mer 30/11/22 | Mar 20/12/22 | 100%
126 | Mobilisation des entreprises leaders et AOP préselectionnées |  | Mer 30/11/22 | Mar 13/12/22 | 100%
127 | Organisation logistique de la session de formation |  | Mer 30/11/22 | Mar 13/12/22 | 100%
128 | Tenue des sessions de formation des EL et AOP |  | Mar 13/12/22 | Mar 20/12/22 | 100%
129 | Elaboration des PCA au profit des MPME, EL et AOP |  | Lun 08/08/22 | Lun 20/03/23 | 100%
130 | Recrutement de 65 coachs de MPME |  | Lun 08/08/22 | Lun 24/10/22 | 100%
131 | Elaboration des TDR et transmission à ICD pour ANO |  | Lun 08/08/22 | Jeu 25/08/22 | 100%
132 | Avis de non-objection de ICD |  | Ven 26/08/22 | Lun 05/09/22 | 100%
133 | Publication et Soumission des candidatures |  | Mar 06/09/22 | Lun 19/09/22 | 100%
134 | Sélection des candidatures |  | Mar 20/09/22 | Lun 26/09/22 | 100%
135 | Transmission des résultats à ICD pour ANO |  | Mar 27/09/22 | Lun 03/10/22 | 100%
136 | Publication des résultats |  | Mar 04/10/22 | Lun 17/10/22 | 100%
137 | Négociations et signature des contrats |  | Mar 18/10/22 | Lun 24/10/22 | 100%
138 | Recrutement de 10 coachs des AOP |  | Lun 08/08/22 | Lun 24/10/22 | 100%
139 | Elaboration des TDR et transmission à ICD pour ANO |  | Lun 08/08/22 | Jeu 25/08/22 | 100%
140 | Avis de non-objection de ICD |  | Ven 26/08/22 | Lun 05/09/22 | 100%
141 | Publication et Soumission des candidatures |  | Mar 06/09/22 | Lun 19/09/22 | 100%
142 | Sélection des candidatures |  | Mar 20/09/22 | Lun 26/09/22 | 100%
143 | Transmission des résultats à ICD pour ANO |  | Mar 27/09/22 | Lun 03/10/22 | 100%
144 | Publication des résultats |  | Mar 04/10/22 | Lun 17/10/22 | 100%
145 | Négociations et signature des contrats |  | Mar 18/10/22 | Lun 24/10/22 | 100%
146 | Recrutement d'un consultant pour la mise à niveau des coachs |  | Lun 08/08/22 | Lun 24/10/22 | 100%
147 | Elaboration des TDR et transmission à ICD pour ANO |  | Lun 08/08/22 | Jeu 25/08/22 | 100%
148 | Avis de non-objection de ICD |  | Ven 26/08/22 | Lun 05/09/22 | 100%
149 | Publication et Soumission des candidatures |  | Mar 06/09/22 | Lun 19/09/22 | 100%
150 | Sélection des candidatures |  | Mar 20/09/22 | Lun 26/09/22 | 100%
151 | Transmission des résultats à ICD pour ANO |  | Mar 27/09/22 | Lun 03/10/22 | 100%
152 | Publication des résultats |  | Mar 04/10/22 | Lun 17/10/22 | 100%
153 | Négociations et signature du contrat |  | Mar 18/10/22 | Lun 24/10/22 | 100%
154 | Mise à niveau des coachs |  | Mar 25/10/22 | Lun 05/12/22 | 100%
155 | Organisation et tenue des sessions de mise à niveau des coachs |  | Mar 25/10/22 | Lun 05/12/22 | 100%
156 | Coaching des MPME, EL et AOP pour l'élaboration des PCA |  | Lun 05/12/22 | Lun 20/03/23 | 100%
157 | Elaboration des PCA au profit des MPME |  | Lun 05/12/22 | Mar 14/02/23 | 100%
158 | Elaboration des PCA au profit des EL et AOP |  | Jeu 29/12/22 | Lun 13/03/23 | 100%
159 | Amendement des PCA/PA des MPME |  | Mer 01/02/23 | Mar 14/02/23 | 100%
160 | Amendements des PCA /PA des AOP |  | Mer 01/03/23 | Lun 20/03/23 | 100%
161 | Sélection des MPME, EL et AOP pour le soutien financier |  | Mer 01/02/23 | Ven 11/08/23 | 97%
162 | Soumission des demandes de financement des MPME (PCA) |  | Mer 01/02/23 | Mar 28/02/23 | 100%
163 | Visite de validation des demandes de subvention |  | Mer 22/02/23 | Dim 30/04/23 | 100%
164 | Sélection finale des bénéficiaires par le comité de sélection |  | Mer 22/03/23 | NC | 95%
165 | Soumission des demandes de financement des AOP et EL (PCA) |  | Jeu 20/04/23 | Mer 10/05/23 | 100%
166 | Visite de validation des demandes de subvention |  | Lun 15/05/23 | Ven 30/06/23 | 100%
167 | Sélection finales des AOP et EL bénéficiaires par le comité de sélection |  | NC | NC | 0%
168 | Réalisation des KYC |  | Jeu 13/04/23 | Ven 25/08/23 | 65%
169 | Soumission de la liste des bénéficiaires à BOPAO pour la réalisation des KYC |  | Jeu 13/04/23 | Jeu 01/06/23 | 100%
170 | Réalisation des KYC |  | Jeu 13/04/23 | NC | 0%
171 | Soumission de la liste finale des bénéficiaires à ICD et aux banques partenaires |  | NC | NC | 0%
172 | Mise à disposition des subventions |  | Ven 25/08/23 | Jeu 11/04/24 | 8%
173 | Signature des accord-bénéficiaires |  | NC | NC | 0%
174 | Ouverture des sous-comptes des bénéficiaires |  | NC | NC | 0%
175 | Dépôt des contreparties de subvention par les bénéficiaires dans les sous-comptes |  | NC | NC | 0%
176 | Elaboration des demandes de décaissement de fonds des banques partenaires pour la subvention des bénéficiaires |  | NC | NC | 0%
177 | Transfert de fonds de la BID au profit des banques partenaires |  | NC | NC | 0%
178 | Virement des subventions dans les sous-comptes des MPME, EL et AOP |  | NC | NC | 0%
179 | Acquisitions au profit des MPME, EL et AOP conformément au PCA |  | NC | NC | 0%
180 | Suivi de la mise en œuvre des PCA des MPME, EL et AOP |  | NC | NC | 0%
181 | Organisation des évènements B to B |  | Mer 22/03/23 | Lun 31/07/23 | 0%
182 | Organisation et tenue du 1er évènement |  | NC | NC | 0%
183 | Organisation et tenue du 2e évènement |  | NC | NC | 0%
184 | Organisation et tenue du 3e évènement |  | NC | NC | 0%
185 | Organisation et tenue du 4e évènement |  | NC | NC | 0%
186 | Organisation et tenue du 5e évènement |  | NC | NC | 0%
187 | Organisation et tenue du 6e évènement |  | NC | NC | 0%
188 | Réalisation de l'évaluation interne finale du projet |  | Ven 01/03/24 | Jeu 18/04/24 | 0%
189 | Elaboration des Termes de references |  | NC | NC | 0%
190 | Elaboration d'un formulaire de collecte de données |  | NC | NC | 0%
191 | Formation des acteurs de collecte sur les outils |  | NC | NC | 0%
192 | Collecte des données |  | NC | NC | 0%
193 | Analyse et interpretation des données |  | NC | NC | 0%
194 | Elaboration du premier draft du rapport |  | NC | NC | 0%
195 | Finalisation et transmission du rapport final |  | NC | NC | 0%
196 | Gestion du projet |  | Dim 13/02/22 | Jeu 04/07/24 | 62%
| Elaboration du plan de suivi-évaluation |  | Lun 02/05/22 | Ven 27/05/22 | 100%
| Elaboration du plan de communication |  | Lun 02/05/22 | Ven 27/05/22 | 100%
| Approbation du plan de passation des marchés |  | Mar 05/04/22 | Lun 09/05/22 | 100%
| Approbation de la plannification générale du projet |  | Lun 07/03/22 | Mar 07/06/22 | 100%
| Approbation du budget opérationnel du projet |  | Ven 18/02/22 | Mar 31/05/22 | 100%
| Finalisation du manuel d'opérations |  | Ven 18/03/22 | Mar 28/06/22 | 100%
| Elaboration des rapports trimestriels d'activité |  | Lun 28/02/22 | NC | 53%
| Rapport T1 |  | Lun 28/02/22 | Mar 15/03/22 | 100%
| Rapport T2 |  | Lun 13/06/22 | Mar 28/06/22 | 100%
| Rapport T3 |  | Lun 26/09/22 | Mar 11/10/22 | 100%
| Rapport T4 |  | Jeu 05/01/23 | Dim 15/01/23 | 100%
| Rapport T5 |  | Lun 03/04/23 | Ven 14/04/23 | 100%
| Rapport T6 |  | NC | NC | 0%
| Rapport T7 |  | NC | NC | 0%
| Rapport T8 |  | NC | NC | 0%
| Rapport T9 |  | NC | NC | 0%
| Elaboration des rapports financiers mensuels |  | Lun 13/06/22 | NC | 43%
| Rapport financier juin 2022 |  | Lun 13/06/22 | Jeu 23/06/22 | 100%
| Rapport financier juillet 2022 |  | Mar 12/07/22 | Ven 22/07/22 | 100%
| Rapport financier août 2022 |  | Jeu 11/08/22 | Dim 21/08/22 | 100%
| Rapport financier septembre 2022 |  | Lun 12/09/22 | Jeu 22/09/22 | 100%
| Rapport financier octobre 2022 |  | Mer 12/10/22 | Sam 22/10/22 | 100%
| Rapport financier novembre 2022 |  | Ven 11/11/22 | Lun 21/11/22 | 100%
| Rapport financier décembre 2022 |  | Mar 13/12/22 | Ven 23/12/22 | 100%
| Rapport financier janvier 2023 |  | Mer 01/02/23 | Mar 07/02/23 | 100%
| Rapport financier février 2023 |  | Mer 01/03/23 | Mar 07/03/23 | 100%
| Rapport financier mars 2023 |  | Lun 03/04/23 | Ven 07/04/23 | 100%
| Rapport financier avril 2023 |  | Lun 01/05/23 | Ven 05/05/23 | 100%
| Rapport financier mai 2023 |  | Jeu 01/06/23 | Mar 06/06/23 | 100%
| Rapport financier juin 2023 |  | NC | NC | 0%
| Rapport financier juillet 2023 |  | NC | NC | 0%
| Rapport financier août 2023 |  | NC | NC | 0%
| Rapport financier septembre 2023 |  | NC | NC | 0%
| Rapport financier octobre 2023 |  | NC | NC | 0%
| Rapport financier novembre 2023 |  | NC | NC | 0%
| Rapport financier décembre 2023 |  | NC | NC | 0%
| Rapport financier janvier 2024 |  | NC | NC | 0%
| Rapport financier février 2024 |  | NC | NC | 0%
| Rapport financier mars 2024 |  | NC | NC | 0%
| Rapport financier avril 2024 |  | NC | NC | 0%
| Rapport financier mai 2024 |  | NC | NC | 0%
| Rapport financier juin 2024 |  | NC | NC | 0%
| Audit financiers |  | Lun 16/01/23 | NC | 55%
| Audit financiers 2022 |  | Lun 16/01/23 | Ven 31/03/23 | 100%
| Audit financiers 2023 |  | NC | NC | 0%
| Audit financiers 2024 |  | NC | NC | 0%
| Elaboration des demandes de paiements au profit de l'UGP |  | Dim 13/02/22 | NC | 36%
| Elaboration demande de décaissement T1 |  | Dim 13/02/22 | Mar 15/03/22 | 100%
| Elaboration demande de décaissement T2 |  | Mar 11/10/22 | Jeu 10/11/22 | 100%
| Elaboration demande de décaissement T3 |  | Jeu 23/03/23 | Jeu 30/03/23 | 100%
| Elaboration demande de décaissement T4 |  | NC | NC | 0%
| Elaboration demande de décaissement T5 |  | NC | NC | 0%
| Elaboration demande de décaissement T6 |  | NC | NC | 0%
| Elaboration demande de décaissement T7 |  | NC | NC | 0%