## Sheet1
numero | activite | numero_precedent | date_debut | date_fin | taux_de_realisation
1 | Mise en place de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) |  | Mer 01/07/20 | Jeu 03/02/22 | 100
2 | Réalisation de l'étude de marché rapide |  | Ven 18/02/22 | Mer 30/03/22 | 100
3 | Mise en place des instances (Comité consultatif et comité de pilotage) |  | Jeu 03/02/22 | Mar 04/06/24 | 88
4 | Conventions avec les banques partenaires |  | Ven 04/02/22 | Mar 22/08/23 | 100
5 | Développement du portail d'inscription |  | Ven 25/02/22 | Ven 26/08/22 | 100
6 | Développement et lancement du CRM |  | Ven 25/02/22 | Lun 11/03/24 | 90
7 | Lancement du projet |  | Ven 25/02/22 | Jeu 23/06/22 | 100
8 | Sélection des MPME pour le renforcement des capacité de résilience |  | Jeu 19/05/22 | Mer 17/08/22 | 100
9 | Sélection des entreprises leaders et AOP pour le renforcement des capacité de résilience |  | Lun 29/08/22 | Mar 29/11/22 | 100
10 | Réalisation de l'étude de base |  | Lun 13/02/23 | Jeu 15/06/23 | 100
11 | Recrutement des consultants mobiles |  | Ven 20/05/22 | NC | 100
12 | Formation des MPME, Entreprises leaders et AOP sur la gestion des affaires et de la résilience |  | Ven 20/05/22 | Mar 20/12/22 | 100
13 | Elaboration des PCA au profit des MPME, EL et AOP |  | Lun 08/08/22 | Lun 20/03/23 | 100
14 | Sélection des MPME, EL et AOP pour le soutien financier |  | Mer 01/02/23 | Ven 11/08/23 | 100
15 | Réalisation des KYC |  | Jeu 13/04/23 | Ven 25/08/23 | 65
16 | Mise à disposition des subventions |  | Ven 25/08/23 | Jeu 11/04/24 | 8
17 | Organisation des évènements B to B |  | Mer 22/03/23 | Lun 31/07/23 | 0
18 | Réalisation de l'évaluation interne finale du projet |  | Ven 01/03/24 | Jeu 18/04/24 | 0
19 | Gestion du projet |  | Dim 13/02/22 | Jeu 04/07/24 | 62