## Sheet1
numero | activite | numero_precedent | date_debut | date_fin | taux_de_realisation
1 | Mise en place de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) |  | 01/07/20 | 2022-02-03 | 100
2 | Réalisation de l'étude de marché rapide |  | 18/02/22 | 2022-03-30 | 100
3 | Mise en place des instances (Comité consultatif et comité de pilotage) |  | 2022-02-03 | 2024-06-04 | 88
4 | Conventions avec les banques partenaires |  | 2022-02-04 | 2023-08-22 | 100
5 | Développement du portail d'inscription |  | 2022-02-25 | 2022-08-26 | 100
6 | Développement et lancement du CRM |  | 2022-02-25 | 2024-03-11 | 90
7 | Lancement du projet |  | 2022-02-25 | 2022-06-23 | 100
8 | Sélection des MPME pour le renforcement des capacité de résilience |  | 2022-05-19 | 2022-08-17 | 100
9 | Sélection des entreprises leaders et AOP pour le renforcement des capacité de résilience |  | 2022-08-29 | 2022-11-29 | 100
10 | Réalisation de l'étude de base |  | 2023-02-13 | 2023-06-15 | 100
11 | Recrutement des consultants mobiles |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 100
12 | Formation des MPME, Entreprises leaders et AOP sur la gestion des affaires et de la résilience |  | 2022-05-20 | 2022-12-20 | 100
13 | Elaboration des PCA au profit des MPME, EL et AOP |  | 2022-08-08 | 2023-03-20 | 100
14 | Sélection des MPME, EL et AOP pour le soutien financier |  | 2023-02-01 | 2023-08-11 | 100
15 | Réalisation des KYC |  | 2023-04-13 | 2023-08-25 | 65
16 | Mise à disposition des subventions |  | 2023-08-25 | 2024-04-11 | 8
17 | Organisation des évènements B to B |  | 2023-03-22 | 2023-07-31 | 0
18 | Réalisation de l'évaluation interne finale du projet |  | 2024-03-01 | 2024-04-18 | 0
19 | Gestion du projet |  | 2022-02-13 | 2024-07-04 | 62